1—9月份政府工作报告重点工作任务进展情况

| 序号 | 牵头单位 | 市市场监督管理局 | 配合单位 | - 市质量强市工作领导小组成员单位，各镇（街道）、经济开发区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 工作任务 | 持续实施规上制造业企业“专利清零”，扎实做好省质量强市创建，全面提升质量品牌建设水平。 |  |  |
|  | 完成时限 | 12月底。 |  |  |
|  | 完成情况 | 1-9月份，全市246家规模以上制造业企业，完成清零65%。5个企业申报“好品山东”，我市凯美瑞轴承科技有限公司申报的加强型重载滚子轴承成功入选。2家企业和1个个人申报省长质量奖。依据“质量强县”创建最新评价指标体系重新梳理指标内容，据实填报申请表，并对照最新评价指标体系表自评得分。 |  |  |
|  | 排 名 | 暂无排名。 |  |  |
|  | 存在问题 及原因 | 部分企业无专利需求。 |  |  |
|  | 工作措施 及建议 | 1．联合镇街加强对企业帮扶指导，鼓励企业开展发明专利申请。 - 2．实地走访调研企业，宣讲惠企政策及品牌申报工作。 |  |  |

| 序号 | 牵头单位 | - 市市场监督管理局 |
| --- | --- | --- |
| 122 | 工作任务 | 扎实推进食品安全“两个责任”分层分级落实，加大农村地区、学校周边、农批市场等重点领域监管，不断提升食品药品安全水平。 |
|  | 完成时限 | 12月底 |
|  | 完成情况 | 我市各级包保干部全部按时完成对包保主体第一、二、三季度督导工作，并将督导结果上传至食安督app，各级食药安办根据上级要求，按照时间节点将本级责任清单、本级承诺书等相关信息上传至落实食品安全属地管理责任平台，得到聊城市食药安办通报表扬。 组织开展学校食品安全、校园周边食品安全、餐饮具、油条、豆制品等一系列专项检查行动，制定《临清市城区和农村大集食品摊点食品安全专项整治工作方案》，开展城区和农村大集食品摊点食品安全专项整治。完成食品安全监督抽检3406批次，发现不合格食品76批次，问题发现率2.23%，不合格食品处置核查完成率100%。查办普通程序食品案件173件，“铁拳”行动曝光市级典型案例1件，办理“处罚到人”案件1件，移送公安机关并立案2件，申请市局挂牌督办重大案件线索1件（全聊城市唯一）。 对我市辖区内705家药品使用单位进行全覆盖培训，共召开18场培训会议，培训药品使用单位从业人员800余人次。开展全市药品安全巩固专项检查，完成对辖区983家药品经营使用单位的检查，依法立案55起，罚款44万余元。开展疫苗专项检查，重点对疫苗接种单位的疫苗存储及运输环节开展监督检查，共计检查60余家次，责令整改4家。对辖区内6家药品经营单位开展药品经营质量管理规范符合性检查，检查结果均基本符合药品经营质量管理规范要求。 |
|  | 排 名 | 第三季度落实食品安全“两个责任”分层分级包保督导工作在11个县市区排名第3。 食品安全评议考核在聊城11个县市区排第1名。 |
|  | 存在问题 及原因 | 包保干部对于食安督app手机端操作不熟练。 |
|  | 工作措施 及建议 | 加强对包保干部落实食品安全属地管理责任平台和食安督app操作使用的培训。 |